ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ

ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
	РАЗРАБОТАНА
	
	УТВЕРЖДЕНА

	Общество с дополнительной ответственностью «РАНЕ»
	
	Общество с дополнительной 

Отвественностью «РАНЕ»

	наименование согласующей организации
	
	наименование заказчика

	Главный инженер
	
	Директор

	должность 
	
	должность представителя заказчика

	
	
	А.П. Зырко
	
	
	
	Н.А. Шлома

	подпись
	
	инициалы, фамилия
	
	подпись
	
	инициалы, фамилия

	«
	29
	»
	июня
	
	2021
	
	«
	29
	»
	июня
	
	2021


Разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
по объекту: «Реконструкция гаражей по ул. Ленина. 8Б под административно-торговый объект»
1. План-график работ по проведению оценки воздействия

	Наименование работ
	Сроки выполнения

	Подготовка программы проведения ОВОС
	29.06.2021-01.07.2021

	Подготовка предварительного уведомления о планируемой деятельности
	09.08.2021

	Подготовка отчёта ОВОС
	07.07.2021-08.08.2021

	Создание комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений
	09.08.2021-11.08.2021

	Уведомление общественности о начале процедуры общественных обсуждений
	12.08.2021

	Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС
	13.08.2021-12.09.2021

	Приём обращений общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС
	13.08.2021-12.08.2021

	Уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по обсуждению отчёта об ОВОС*
	Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан

	Проведение собрания по обсуждению отчёта об ОВОС*
	Будет сообщено дополнительно, в случае обращения граждан

	Оформление протокола собрания*
	Дополнительный срок, в случае обращения граждан

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям общественности*
	Дополнительная неделя, в случае обращения граждан

	Оформление результатов общественных обсуждений
	13.09.2021-23.09.2021

	Предоставление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	 25.09.2021(срок проведения ГЭЭ – 1 месяц)

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности 
	Конец сентября 2021


* - в случае обращения общественности с заявлением о необходимости проведения собрания

2. Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах её реализации

В рамках реализации проекта: «Реконструкция гаражей по ул. Ленина. 8Б под административно-торговый объект»» в охранной зоне исторического центра г.Пинска предусматривается:
- изменении концепции с учетом современных требований в организации мероприятий для досуга, отдыха и развлечения населения согласно новым проектным решениям.
- перекладка существующих инженерных сетей в пределах выделенного участка и их подключение к инженерным сетям согласно ТУ заинтересованных служб г. Пинска.

- восстановление нарушенных покрытий после прокладки инженерных сетей.

- демонтаж большей части конструкций здания существующих гаражей, техническое состояние которых находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

- возведение административно-торгового объекта (многофункционального назначения)

- создание дополнительных рабочих мест для 23 человек.
  В качестве альтернативных вариантов можно расмотреть:  
- «нулевую» альтернатив, т.е отказ от проектных решений.

Сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки, которые будут использованы для оценки воздействия
При проведении ОВОС используются следующие методы:

- сравнительно – описательный;

- литературно – картографический;

- экспедиционный;

- ландшафтно – геохимический;
- динамического моделирования рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха и др.

3. Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные условия
Реконструируемый объект расположен в центральной части г.Пинска, в охранной зоне историко-культурной ценности - исторический центр г.Пинска, которому дан статус историко-культурной ценности 2-ой категории (шифр 112Е000529) и внесен в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Площадь города — 5048 га. На территории Пинска имеется ряд парков: Городской парк культуры и отдыха им. Днепровской флотилии, скверы и реконструируемый детский парк. Ландшафты, окружающие город, в основном антропогенные — сельскохозяйственные угодья, дачные посёлки, встречаются отдельные лесные массивы (сосна, береза и т. п.).

Пинск — десятый по количеству населения город Беларуси и третий в Брестской области.
Господствующее направление ветра – западное. Особо охраняемые природные территории (заповедники, заказники, национальные парки) на площадке отсутствуют. Мест произрастания редких видов растений и мест обитания редких видов животных на площадке не установлено.

В городе работает более 50 промышленных предприятий. В экономике города занято 57000 человек, из них почти 20 тысяч — в промышленности. В Пинске действуют 20 совместных и 4 иностранных предприятий.

С целью минимизации ущерба, наносимого окружающей среде, проектируемые сети, тротуары, площадки, проезды запроектированы с максимальным сохранением существующих объектов растительного мира.

4. Предварительная оценка возможного воздействия планируемой деятельности на компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условия

Основными источниками воздействия на природную среду в процессе реализации планируемой деятельности будут являться:

-  дополнительный отвод ливневых стоков.
- образования строительно-монтажных отходов.
В отчете об ОВОС будет приведена покомпонентная оценка возможного воздействия запланированной деятельности по реконструкции гаражей на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвенный покров (земли), растительный мир и иные компоненты природной среды, а также оценка социально-экономических последствий реализации планируемой деятельности.
Воздействие планируемой деятельности на окружающую среду – низкое
6.  Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий

Меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий будут разработаны и предложены в отчете об ОВОС.

7. Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствий 

Реконструируемый объект эксплуатируемый с соблюдением техники безопасности обеспечит исключение возможности возникновения аварийных ситуаций и запроектных аварий. Не попадает в зоны разрушений радиоактивного загрязнения, химического загрязнения, катастрофического затопления.
8. Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа

В соответствии с Постановлением Минприроды от 01.02.2007 № 9 «Инструкция о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую среду» внесение изменений в реконструируемый объект в исторической застройке (объект ОВОС) не является объектом локального мониторинга. 

9. Оценка возможного трансграничного воздействия

Трансграничное воздействие планируемого объекта на окружающую среду отсутствует.

Ответственный исполнитель,

Главный инженер ОДО «РАНЕ»                         ______________         А.П. Зырко
